## Sheet1
HVAC / Fire Construction Work Schedule
Description | Month | 2022-10-01 | [10 empty] | November 2022 | [29 empty] | 2022-12-01
| Weeks | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6
| Days | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
HVAC
Preparing of hangers & supports | 5
G. I Duct Fabrication | 12
Duct Installation | 10
Insulation | 10
Painting / Identification | 3
Installation of air devices | 4 | [45 empty] | 45
Testing & Commissioning | 1
Fire Fighting
Preparation of material at site | 5
Installation of OFM Fire Cabinet | 5
Installation of sprinkler pipe and fittings | 21 | [45 empty] | 45
Painting / Identification | 7
Testing & Commissioning | 7