## Sheet1
Description |  | Remarks | Jan 2025 | [16 empty] | Feb 2025 | [27 empty] | March 2025 | [30 empty] | April 2025
| Days |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Submission of submittal | 05 Days
Shop Drawings | 05 Days
Procurement of material | 03 Days | After Approval
Installation of hangers & supports | 03 Days | After Approval
Fabrication / Duct installation | 09 Days | After Approval
Installation of MS Fire Pipe | 26 Days | After Demolishing CC floor of Ground Floor
MS Fire Pipe Hydro testing | 02 Days
Installation of ducting | 60 Days | After Approval of Submittal & shop drawings