## Table 1
Construction Schedule (Bank Al Habib Center point Karachi)
Description | Duration | Start Date | End Date | Remarks | 2024-12-01 | [30 empty] | 2025-01-01
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Fire Fighting Work
GROUND FLOOR
Procurement and installation of M.S Pipe | 03 Days | 2024-12-01 | 2024-12-03
Procurement and installation of Valves | 15 Days | 2024-12-01 | 2024-12-15 | OFM
Procurement and installation Lock shield Valve | 37 Days | 2023-04-08 | 2023-05-15 | OFM
Procurement and installation Pressure regulating valve | 16 Days | 2023-03-22 | 2023-04-08
Procurement and applicationof Painting | 5 Days | 2023-05-25 | 2023-05-30
Testing & Commissioning | 2 Days | 2023-05-30 | 2023-06-02
Construction Schedule of PPRC water transfer line
Procurement and installation of PPRC Pipe | 37 Days | 2023-04-08 | 2023-05-15
Testing & Commissioning | 2 Days | 2023-05-30 | 2023-06-02